## برنامه عملیاتی
ردیف | عنوان هدف کلان | نقاط قوت | نقاط ضعف | تهدید | فرصت | استراتژی | عنوان فعالیت | مسئول | تاریخ شروع | تاریخ پایان | بودجه(ریال) | مستندات | هدف عینی | شاخص اندازه گیری | مسئول پایش | مسئول پیگیری | درصد پیشرفت در سال ارزشیابی | علل عدم تحقق
1 | توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت | وجود اعضا هیئت علمی آموزشی مجرب و علاقمند در دو حوزه "مدیریت اطلاعات سلامت" و "انفورماتیک پزشکی" | عدم وجود اعضا هیئت علمی پژوهشی و مشغله فراوان اعضا هیئت علمی آموزشی | وجود مراکز تحقیقاتی مشابه در مرکز استان و استان همجوار(استان تهران) | همجواری با دانشگاه های تهران و اصفهان و بهره گیری از توانمندی دانشگاه های شهرهای مذکور وجود بیمارستان های آموزشی که امکان انجام کار پژوهشی در آن وجود دارد. | تعامل با سایر مراکز تحقیقاتی جهت انجام پروژه های مشترک | شناسایی مراکز تحقیقاتی مشابه | کارشناس مرکز | 1401/01/16 | 1401/12/25 | 1.000.000.000 |  | افزایش طرح های پژوهشی مشترک به میزان 10 % | انجام دو طرح پژوهشی مشترک با سایر مراکز ، دانشگاهها و دانشکده ها | رئیس مرکز | کارشناس مرکز | 50%
شناسایی نیازهای مراکز تحقیقاتی مشابه
برگزاری جلسه و انعقاد تفاهم نامه با آنها
تعریف پروژه های مشترک
اجرای پروژه ها
اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی
2 | توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت | برخورداری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی | عدم وجود روحیه کار تیمی | عدم تخصیص اعتبارات پژوهشی مکفی از سوی دانشگاه | وجود کانون های دانشجویی با هدف افزایش تحقیقات دانشجویی | استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام پژوهش های کاربردی | شناسایی اولویت های پژوهشی و پیشنهاد به دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقمند | کارشناس مرکز | 1401/01/16 | 1401/12/25 | 300.000.000 |  | افزایش طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به میزان 10 % | انجام دو طرح پژوهشی توسط دانشجو | رئیس مرکز | کارشناس مرکز | 50%
صدور ابلاغ جهت همکاری با مرکز
تدوین پروپوزال طرح تحقیقاتی و ارئه به مرکز جهت تصویب
[7 empty] | اجرای پروپوزال طرح تحقیقاتی | [5 empty] | افزایش طرح های پژوهشی انجام شده توسط اعضای هیئت علمی به میزان 10 % | انجام دو طرح پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی
اجرای پروپوزال طرح تحقیقاتی
اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی
اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی
3 | افزايش کمی و کیفی تحقیقات تقاضامحور، اثربخش و ترجمان دانش | وجود گروههای بالینی و رزیدنت ها در دانشگاه | عدم ارتباط و همکاری کافی مرکز و گروههای بالینی | عدم تخصیص ردیف و بودجه مستقل به مرکز تحقیقاتی از سوی وزارت متبوع | رشد روزافزون فناوری های اطلاعات سلامت در دنیا | انجام پروژه های مشترک با گروههای بالینی | شناسایی زمینه های همکاری مشترک با گروههای بالینی | کارشناس مرکز | 1401/01/16 | 1401/12/25 | 300.000.000 |  | افزایش طرح های پژوهشی مشترک با گروههای بالینی به میزان 10 % | انجام دو طرح پژوهشی مشترک با گروههای بالینی | رئیس مرکز | کارشناس مرکز | 50%
تدوین پروپوزال های تحقیقاتی
اجرای پروپوزال ها
اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی
4 | افزايش کمی و کیفی تحقیقات تقاضامحو،اثربخش و ترجمان دانش | وجود اعضای هیئت علمی توانمند | ضعف در تامین مالی | عدم تخصیص ردیف و بودجه مستقل به مرکز تحقیقاتی از سوی وزارت متبوع کمبود اعتبارات پژوهشی دانشگاه | همکاری مناسب مراکز ارائه دهنده خدمت بخصوص مراکز بهداشتی درمانی | انجام پژوهش های اثربخش در سطح مراکز ارائه دهنده خدمت بخصوص مراکز بهداشتی درمانی | شناسایی زمینه های همکاری مشترک با مراکز ارائه دهنده خدمت بخصوص مراکز بهداشتی درمانی | کارشناس مرکز | 1401/01/16 | 1401/12/25 | 2.500.000.000 |  | افزایش طرح های پژوهشی اثربخش در سطح مراکز ارائه دهنده خدمت بخصوص مراکز بهداشتی درمانی به میزان 10 % | انجام دو طرح پژوهشی اثربخش در سطح مراکز ارائه دهنده خدمت بخصوص مراکز بهداشتی درمانی | رئیس مرکز | کارشناس مرکز | 50%
تدوین پروپوزال های تحقیقاتی
اجرای پروپوزال ها
اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی
5 | افزايش کمی و کیفی تحقیقات تقاضامحو،اثربخش و ترجمان دانش | وجود وب سایت مرکز | عدم فعالیت در فضای مجازی و عدم ارتباط با رسانه ها | عدم تخصیص نیروی کافی به مرکز جهت پیگیری امور ترجمان دانش | ارتباط مناسب اصحاب رسانه با دانشگاه | انتشار و عمومی سازی نتایج تحقیقات | شناسایی گروه هدف نتایج تحقیقات توسط مجری طرح | کارشناس مرکز | 1401/01/16 | 1401/12/25 | 0 |  | انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی و ترجمان دانش به میزان 10 % | انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی سالانه دو مورد | رئیس مرکز | کارشناس مرکز | 50%
برقراری ارتباط با روابط عمومی دانشکده جهت هماهنگی با سازمانهای مرتبط
مکاتبه با سازمانهای مختلف جهت ارسال نتایج تحقیقات
تهیه کلیپ از نتایج تحقیقات توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتشار در فضای مجازی